## Plan de traitement
ID | Mesure | Catégorie | Priorité | Responsable | Risques traités | Contrôles Annexe A | Échéance | Effort | Coût estimé an 1 (k€) | Statut | Indicateur de suivi
M_01 | Authentification forte des clients | Technical | — | DSI | CA_01, CA_07 | 5.17, 8.5 | En place | — | 0 | Active | Taux de connexions clients avec authentification forte
M_02 | Alertes anti-phishing dans l'appli et campagnes de sensibilisation | Process | P2 | Responsable produit (appli) | CA_01 | 8.26 | 30/06/2027 | M | 15 | To do | Nombre de clients touchés par les campagnes
M_03 | Délai de sécurité de 24h avant le premier virement vers un nouveau bénéficiaire | Technical | P1 | Responsable produit (appli) | CA_01, CA_07 | 8.26 | 31/01/2027 | S | 10 | To do | Montant de fraude évité pendant le délai
M_04 | Détection des connexions inhabituelles | Technical | P1 | RSSI | CA_01 | 8.16 | 31/03/2027 | M | 40 | To do | Nombre d'alertes de connexion traitées
M_05 | Validation par les clients de tout changement de coordonnées | Technical | P2 | Responsable produit (appli) | CA_01 | 8.26 | 30/04/2027 | S | 10 | To do | Changements de coordonnées validés / total
M_06 | Moindre privilège des agents du support | Technical | P1 | Directeur relation client | CA_05 | 5.15, 5.18, 5.34, 8.3, 8.11 | 31/01/2027 | M | 15 | To do | Nombre de droits excessifs retirés
M_07 | Journalisation et revue des actions du support | Technical | P1 | RSSI | CA_05 | 5.28, 5.33, 8.15 | 31/03/2027 | M | 30 | To do | Revues de journaux réalisées / prévues
M_08 | Clauses de sécurité du prestataire de support | Policy | P2 | Achats / Juridique | CA_05 | 5.19, 5.20, 6.6 | 30/06/2027 | S | 5 | To do | Contrat signé avec clauses de sécurité
M_09 | Clauses contractuelles DORA | Policy | P1 | Achats / Juridique | CA_02, CA_04 | 5.14, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22, 5.23, 5.31, 8.21, 8.30 | 31/03/2027 | M | 20 | To do | Contrats critiques conformes DORA art. 30 / total
M_10 | Test des mises à jour en préproduction | Process | P2 | DSI | CA_04 | 5.21, 8.19, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33 | 30/06/2027 | M | 25 | To do | Mises à jour testées avant production / total
M_12 | MFA sur les comptes administrateurs | Technical | P1 | DSI | CA_03, CA_04 | 5.17, 6.7, 8.2, 8.5, 8.18 | 31/01/2027 | M | 20 | To do | Couverture MFA des comptes à privilèges (%)
M_13 | Sauvegardes isolées et immuables | Technical | P1 | DSI | CA_03, CA_04 | 5.29, 5.30, 5.37, 8.13, 8.14 | 31/03/2027 | L | 60 | To do | Taux de réussite des tests de restauration
M_14 | EDR et supervision SOC | Technical | P1 | RSSI | CA_03, CA_04, CA_05 | 5.7, 5.25, 6.7, 7.9, 7.10, 8.1, 8.7, 8.16, 8.23 | 31/03/2027 | L | 120 | To do | Couverture EDR des postes et serveurs (%)
M_15 | Sensibilisation et campagnes de phishing | Process | P2 | RSSI | CA_03 | 6.3, 6.8, 7.7 | 30/06/2027 | M | 25 | To do | Taux de clic aux simulations de phishing
M_16 | Plan de crise cyber et notification DORA | Process | P1 | RSSI | CA_01, CA_02, CA_03, CA_04 | 5.5, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27, 5.29, 6.8 | 31/01/2027 | M | 30 | To do | Exercice de crise réalisé ; délai de notification ACPR
M_17 | KYC renforcé (liveness / détection deepfake) | Technical | P2 | Directeur de la conformité | CA_06 | — | 30/06/2027 | L | 80 | To do | Ouvertures frauduleuses détectées
M_18 | Plafonds réduits et surveillance des nouveaux comptes | Technical | P2 | Directeur de la conformité | CA_06, CA_07 | — | 30/04/2027 | S | 10 | To do | Montants bloqués sur nouveaux comptes
M_19 | Surveillance LCB-FT et déclarations Tracfin | Process | P1 | Directeur de la conformité | CA_01, CA_05, CA_06, CA_07 | 5.5, 5.31, 8.16 | 31/03/2027 | L | 150 | To do | Nombre de déclarations de soupçon Tracfin
M_20 | Campagnes contre le recrutement de mules | Process | P3 | Communication / Conformité | CA_01, CA_06, CA_07 | — | 31/12/2027 | S | 10 | To do | Nombre de comptes mules détectés
M_21 | Cyber-assurance | Policy | P2 | Directeur financier | CA_02 | — | 30/04/2027 | S | 50 | To do | Contrat souscrit ; montant de couverture
M_22 | Revue des habilitations et séparation des tâches | Process | P1 | RSSI | CA_05 | 5.3, 5.11, 5.15, 5.16, 5.18, 5.34, 6.5, 8.4 | 31/01/2027 | M | 30 | To do | Revues trimestrielles réalisées ; droits retirés
M_23 | Journalisation et surveillance des actions privilégiées | Technical | P1 | RSSI | CA_05 | 5.28, 5.33, 8.2, 8.12, 8.15, 8.16, 8.17 | 31/03/2027 | L | 50 | To do | Alertes SOC sur comptes internes traitées
[8 empty] | Total | 805
Hypothèse : les coûts (en bleu) sont des ordres de grandeur fictifs pour une néobanque de taille moyenne, à affiner avec les devis. M_11 non reprise (à compléter). Effort : S = quelques jours, M = quelques semaines, L = plusieurs mois.

## Acceptation risques résiduels
Risque | Scénario | Niveau initial | Stratégie | Niveau résiduel | Propriétaire du risque | Décision | Date | Visa
CA_01 | Cybercriminel, fraude aux paiements – Phishing des clients | High | Réduire | Medium | Directeur des opérations bancaires | Acceptation du risque résiduel
CA_02 | Cybercriminel, fraude aux paiements – Compromission du processeur de paiement | Medium | Transférer | Medium | DSI | Acceptation du risque résiduel
CA_03 | Rançongiciel, extorsion – Phishing des collaborateurs | High | Réduire | Low | DSI | Acceptation du risque résiduel
CA_04 | Rançongiciel, extorsion – Compromission de l'éditeur du core banking | Medium | Réduire | Low | DSI | Acceptation du risque résiduel
CA_05 | Initié malveillant, abus d'accès – Corruption par agent | High | Réduire | Medium | Directeur de la conformité | Acceptation du risque résiduel
CA_06 | Blanchiment, comptes mules – Comptes mules pour blanchiment | High | Réduire | Medium | Directeur de la conformité | Acceptation du risque résiduel
CA_07 | Blanchiment, comptes mules – Mules par le biais de vrais clients | High | Réduire | Medium | Directeur de la conformité | Acceptation du risque résiduel
ISO 27001 clause 6.1.3 f) : les propriétaires des risques approuvent le plan de traitement et acceptent les risques résiduels. Date et visa à compléter lors de la validation en comité.

## Synthèse
Priorité | Nombre de mesures | Coût estimé (k€) | Part du budget
P1 | 12 | 575 | 71.43%
P2 | 8 | 220 | 27.33%
P3 | 1 | 10 | 1.242%
Total | 21 | 805 | 100%
Responsable | Nombre de mesures | Coût estimé (k€)
Achats / Juridique | 2 | 25
Communication / Conformité | 1 | 10
DSI | 4 | 105
Directeur de la conformité | 3 | 240
Directeur financier | 1 | 50
Directeur relation client | 1 | 15
RSSI | 7 | 325
Responsable produit (appli) | 3 | 35